附件1

2017年“参观科技展览有奖征文暨科技夏令营”活动实施方案

一、活动目的

2015-2016年,由中国自然科学博物馆协会科技馆专业委员会与中国科学技术馆连续两年面向黑龙江省、山东省、青海省、郑州市等一些地区开展了“参观科技展览有奖征文暨科技夏令营”活动，取得了良好的社会反响。为贯彻《全民科学素质行动计划纲要》精神，切实发挥科技馆展览资源的效果，进一步加强中国特色现代科技馆体系建设，2017年中国自然科学博物馆协会科技馆专业委员会和中国科学技术馆计划继续开展“参观科技展览有奖征文暨科技夏令营”活动，通过举办征文及夏令营活动，引导青少年参观科技展览，促进其理解科学、热爱科学，提高科学素质；同步开展随营教师的培训活动，提高其科学教育能力和水平；提升地方科技馆（包括各省、市、县级科技馆）、中国流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆展教效果。

二、活动主题

体验科技展览，感受科技魅力

三、组织机构

主办单位：中国自然科学博物馆协会科技馆专业委员会

中国科学技术馆

承办单位：经报名、审核确定的各承办科技馆

四、活动范围及对象

活动对象为上述承办地区参观科技馆、流动馆、科普大篷车的中小学生，尤其是偏远地区、农村中小学生。

中国科技馆发展基金会参与本次活动，针对农村中学科技馆发布征文通知并进行动员、征文评审，推荐15名来自农村中学科技馆的学生参与全国营活动。

五、活动形式

1.各承办单位自行决定征稿方式，参与活动者直接向各地方营承办单位投稿。

2.地方营向主办单位提交100篇优秀征文在中国数字科技馆网站（www.cdstm.cn）专栏展示。

3.在优秀征文作者及其指导教师中评选出受邀参加地方营与全国营的师生。

4.地方营不少于4天（含报到时间），内容包括夏令营和教师培训。

5.全国营暂定5天，内容包括夏令营和教师培训。

六、活动组织与要求

1.主办单位下发活动通知至各承办单位，承办单位负责所在地区地方营的具体组织与落实，包括发放通知、组织征文、征文评审、组织本地区夏令营，以及推荐参加全国营的人选并协助管理等工作。

2.每个承办单位最低征文量1000篇（其中面向流动馆和大篷车的征文量50%以上）。

3.地方营营员人数不少于60人（不少于30名学生、30名教师）。

4.各承办单位择优向主办方推荐7名营员（含3名学生、3名教师、1名科技馆员工，其中来自县级及以下地区的学生不少于2名）参与由中国科学技术馆组织开展的全国科技夏令营。

5.参加全国营的师生不参加地方营。

七、时间安排

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 2017年2月-3月 | 发布申报通知，地方科技馆申报，申报评审，签订协议，拨付资金。 |
| 2017年3月至5月31日 | 参与者投稿，承办单位评选； 中科馆送资源、教育活动、科普讲座到地方，拟选择三个地方。 |
| 2017年6月至7月31日 | 承办单位集中组织科技夏令营与教师培训，并向中国科学技术馆择优推荐7名优秀营员。 |
| 2017年8月上旬 | 组织全国营活动。 |

八、宣传渠道

1.通过中国自然科学博物馆协会科技馆专业委员会向会员单位发放活动通知。

2.各承办单位要充分利用各种渠道（如海报、官网及媒体）加强宣传，进行动员。

3.在中国数字科技馆网站设立活动页面，各承办单位上传优秀征文，并对作品进行浏览和评论；定期发布活动实传稿。